## Burndown SCODA
Día hábil | Fecha | Trabajo Pendiente Ideal (pts) | Tareas Completadas | Historia (HU) | Puntos Completados (día) | Trabajo Pendiente Real (calc)
1 | 01-09-2025 | 75.5 | Creacion entidades MER |  | 0.5 | 75.5
2 | 02-09-2025 | 75 | Creacion atributos y llaves MER |  | 0.5 | 75
3 | 03-09-2025 | 74.5 | Analisis de relaciones |  | 0.5 | 74.5
4 | 04-09-2025 | 74 | Finalizacion modelado Base de datos |  | 0.5 | 74
5 | 05-09-2025 | 73.5 | Investigación servicio hosting DB |  | 0.5 | 73.5
6 | 08-09-2025 | 72.5 | Ambientación local Backend Django |  | 1.0 | 72.5
7 | 09-09-2025 | 71.5 | Ambientación local React Expo |  | 1.0 | 71.5
8 | 10-09-2025 | 70.5 | Finalizacion ambientes de desarrollo |  | 1.0 | 70.5
9 | 11-09-2025 | 69.5 | Aprendizaje de tecnologias |  | 1.0 | 69.5
10 | 12-09-2025 | 68.5 | Armado estructura proyecto React-Expo |  | 1.0 | 68.5
11 | 15-09-2025 | 67.5 | Conexión Base de datos local a backend |  | 1.0 | 67.5
12 | 16-09-2025 | 66.5 | Creacion de vista Login, Home | HU07 | 1.0 | 66.5
13 | 22-09-2025 | 65 | Implementacion Camara Movil(Libreria) | HU01 | 1.5 | 65
14 | 23-09-2025 | 63 | Creacion api/login | HU07 | 2.0 | 63
15 | 24-09-2025 | 62.5 | Nuevo analisis MER |  | 0.5 | 62.5
16 | 25-09-2025 | 61 | Creacion api usuarios | HU07 | 1.5 | 61
17 | 26-09-2025 | 60 | Ambientacion Render Backend |  | 1.0 | 60
18 | 29-09-2025 | 58.5 | Creacion api validar qr | HU01 | 1.5 | 58.5
19 | 30-09-2025 | 57.5 | Revisar diseño Front Movil |  | 1.0 | 57.5
20 | 01-10-2025 | 56.5 | Aplicar cambios diseño |  | 1.0 | 56.5
21 | 02-10-2025 | 55.5 | Despliegue base de datos en Azure | HU10 | 1.0 | 55.5
22 | 03-10-2025 | 54.5 | Reestructuracion apis |  | 1.0 | 54.5
23 | 06-10-2025 | 52.5 | Lectura cedula de identidad | HU01 | 2.0 | 52.5
24 | 07-10-2025 | 51.5 | Creacion respuesta de lectura |  | 1.0 | 51.5
25 | 08-10-2025 | 50.5 | Api expirar token Logout | HU07 | 1.0 | 50.5
26 | 09-10-2025 | 50 | Creacion mock para pruebas locales |  | 0.5 | 50
27 | 10-10-2025 | 49 | Creacion vista listar curso | HU06 | 1.0 | 49
28 | 13-10-2025 | 48 | Api listar curso | HU06 | 1.0 | 48
29 | 14-10-2025 | 47.5 | Documentacion fase 2 Duoc |  | 0.5 | 47.5
30 | 15-10-2025 | 46 | Integracion backend y front MVP
31 | 16-10-2025 | 45 | Pruebas login | HU01
32 | 17-10-2025 | 44 | Api notificaciones | HU02
33 | 20-10-2025 | 43 | Ambientacion servidor de notificaciones | HU-02
34 | 21-10-2025 | 42 | Finalizar panel de configuraciones app Movil
35 | 22-10-2025 | 41 | Creacion home panel de administracion | HU04
36 | 23-10-2025 | 40 | Mantenedor de usuario | HU04
37 | 24-10-2025 | 38.5 | Mantenedor de cursos y alumnos (crud) | HU08
38 | 27-10-2025 | 37.5 | Mantenedor de apoderados (crud) | HU04
39 | 28-10-2025 | 36.5 | Login panel de administracion | HU07
40 | 29-10-2025 | 35 | Mantenedor de roles | HU04
41 | 30-10-2025 | 34 | Api Listar retiros del dia por curso/ todos | HU06
42 | 31-10-2025 | 33 | Envio de correos de confirmacion retiro | HU02
43 | 03-11-2025 | 31.5 | Actualizar estado manual estudiante | HU08
44 | 04-11-2025 | 30 | Dashboard de retiros | HU05
45 | 05-11-2025 | 28.5 | Bitacora de registros finalizada | HU03
46 | 06-11-2025 | 26.5 | modulo Recuperar contraseña | HU11
47 | 07-11-2025 | 24.5 | Envio correo recuperar contraseña | H011
48 | 10-11-2025 | 22.5 | Envio correo usuario nuevo | HU07
49 | 11-11-2025 | 16.5 | correccion de errores criticos | HU09
50 | 12-11-2025 | 9.5 | Pruebas sistema completo | HU10
51 | 13-11-2025 | 4.5 | Marcha blanca | HU10
52 | 14-11-2025 | 0 | Entrega proyecto | HU10

## Historias
ID Historia | Título (opcional) | Puntos | Fecha completada
HU07 | Inicio de sesión y autenticación | 8
HU01 | Validar identidad mediante QR | 8
HU05 | Visualización de historial de retiros | 5
HU02 | Notificaciones Apoderado | 5
HU03 | Registrar retiros en bitácora | 5
HU04 | Gestión de usuarios y roles | 8
HU06 | Dashboard administrativo | 8
HU08 | Modificar estado alumno | 8
HU09 | Corrección de errores | 8
HU10 | Despliegue | 8
HU11 | Recuperar contraseña | 5