## Estimaciones
Tabla de Impedimentos
Nombre del Proyecto: SCODA – Sistema de Control de Retiro de Alumnos
Equipo: Equipo de Desarrollo SCODA (DUOC UC)
Versión del documento: 1.0
Fecha de actualización: 20/11/2025
Sprint actual: Sprint 5
Nº | Fecha detectado | Descripción del impedimento | Tipo | Responsable de resolver | Estado actual | Impacto en el proyecto | Acción o medida tomada | Fecha de resolución | Observaciones
1 | 2025-09-30 | Error de conexión entre frontend móvil y backend (problemas de CORS al consumir la API /api/login) | Técnico | José Rojas / Francisco Pizarro | Resuelto | Alto | Configuración del header Access-Control-Allow-Origin en Django y ajuste del .env de Expo | 2025-10-02 | Validado en entorno dev
2 | 2025-10-02 | Retraso diseño de app movil | Organizacional | Jose Rojas | Resuelto | Alto | Ratificacion diseño con stakeholders | 2025-10-10 | Aprobado por cliente
3 | 2025-10-05 | Demora en integración de módulo “Cambio de estado de alumnos” por conflictos de rama en GitHub | Organizacional / Técnica | Francisco Pizarro | Resuelto | Medio | Revisión de flujo GitFlow y merge limpio en rama develop | 2025-10-15 | Validado en entorno dev
4 | 2025-10-09 | Fallas al enviar correo de notificación de retiro (sustituto del QR provisorio) | Técnico | Francisco Pizarro | Pendiente | Alto | Revisión de configuración SMTP | - | Dependiente del backend
5 | 2025-10-10 | Retraso en pruebas de integración entre backend y frontend | Organizacional | Equipo completo | En curso | Alto | Repriorización de tareas y extensión del sprint, nuevo hosting contratado | 2025-10-31 | Asociado a historia de pruebas
Cantidad total de impedimentos: 5
Resueltos: 4
En curso: 1
Pendientes: 1